## Saifee
ID | Datum | Anfang | Ende | Time (in min) | Time (in h) | Arbeitbeschreibung |  | Stunden: | 76
1 | 2021-09-23 | 16:10 | 17:40 | 90 | 1:30 | ITP-LV |  | Fehlende h: | -1
2 | 2021-10-07 | 8:00 | 9:30 | 90 | 1:30 | ITP-LV
3 | 2021-10-08 | 18:10 | 20:20 | 130 | 2:10 | Github Repo bzw. alle Tool eingestellt
4 | 2021-10-12 | 16:10 | 17:10 | 60 | 1:00 | ITP-LV
5 | 2021-11-09 | 17:10 | 20:40 | 210 | 3:30 | Zeitaufzeichnung erstellt und alle eingeladen, Repo updated
6 | 2021-11-09 | 23:00 | 24:00 | 60 | 1:00 | Kanban SW Recherche
7 | 2021-11-10 | 12:00 | 13:30 | 90 | 1:30 | Kanban Tool eingerichtet, Team eingeladen und erste Backlog Requ. erstellt
8 | 2021-11-10 | 16:30 | 17:30 | 60 | 1:00 | Überlegungen zu Challenges/Tasks
9 | 2021-11-16 | 11:15 | 11:40 | 25 | 0:25 | ITP-LV (verschoben)
10 | 2021-11-20 | 19:20 | 22:40 | 200 | 3:20 | Github Repo updated; 1.Task, PP und Grapfisches PT erstellt | PP = PaperPrototype
11 | 2021-11-21 | 11:10 | 14:10 | 180 | 3:00 | PP zu Task 2 & 3 erstellt | PT = Prototype
12 | 2021-11-21 | 14:30 | 17:00 | 150 | 2:30 | Graf. PT zu Task 2 erstellt, Repo updated
13 | 2021-11-21 | 16:50 | 20:30 | 220 | 3:40 | Graf. PT zu Task 2 updated und Task 3 erstellt, Repo updated
14 | 2021-11-22 | 13:10 | 15:40 | 150 | 2:30 | Graf. PT zu Task 4 erstellt, Repo updated
15 | 2021-11-22 | 15:45 | 18:25 | 160 | 2:40 | Graf. PT zu Task 5 erstellt, Repo updated
16 | 2021-11-22 | 18:20 | 18:50 | 30 | 0:30 | Updated Trello Board
17 | 2021-11-22 | 20:30 | 24:00 | 210 | 3:30 | Graf. PT zu Task 6,7 & 8 erstellt, Repo & Trello updated
18 | 2021-12-03 | 19:00 | 21:10 | 130 | 2:10 | Website erstellen Recherche/Ideensammlung; VS Code installiert, Repo "geclonet"
19 | 2021-12-07 | 21:00 | 24:30 | 210 | 3:30 | Downloaded Angular CLI; Probleme beim Installieren von node js und npm (behoben)
20 | 2021-12-09 | 10:00 | 15:00 | 300 | 5:00 | Created Website with Angular
21 | 2021-12-09 | 16:15 | 16:40 | 25 | 0:25 | ITP-LV
22 | 2021-12-12 | 15:15 | 18:15 | 180 | 3:00 | Terminal eingebaut (noch nicht funktionsfähig)
22 | 2021-12-13 | 16:15 | 21:15 | 300 | 5:00 | Terminal eingebaut (funktionsfähig), Problembehebung
22 | 2021-12-16 | 17:15 | 17:25 | 10 | 0:10 | ITP-LV
22 | 2021-12-26 | 18:15 | 20:45 | 150 | 2:30 | Commands in DB implementiert für Terminal, Problembehebung
22 | 2021-12-27 | 19:15 | 21:35 | 140 | 2:20 | Commands in DB implementiert für Terminal, Problembehebung
23 | 2022-01-04 | 16:15 | 18:25 | 130 | 2:10 | Commands in DB implementiert für Terminal, Problembehebung
24 | 2022-01-12 | 17:00 | 17:40 | 40 | 0:40 | Sprint Review Prot. erstellt. Trello kontrolliert
25 | 2022-01-13 | 18:15 | 18:35 | 20 | 0:20 | ITP-LV - Sprint 5
26 | 2022-01-16 | 12:40 | 14:00 | 80 | 1:20 | Überlegungen zu Project Diary + erweitert
27 | 2022-01-17 | 16:30 | 19:00 | 150 | 2:30 | Überlegungen zu Project Diary + erweitert, File Structure and repo updated
28 | 2022-01-17 | 20:00 | 23:00 | 180 | 3:00 | Video aufgenommen, bearbeitet und zusammengeschnitten; Probleme behoben
29 | 2022-01-18 | 16:15 | 17:30 | 75 | 1:15 | Präsentation begonnen zu erstellen + (Design) Überlegungen
30 | 2022-01-19 | 15:40 | 20:40 | 300 | 5:00 | Project Diary + Präsentation fertig gestellt; CheckUp des ganzen Projekts gemacht; Repo updated
31 | 2022-01-20 | 11:15 | 11:45 | 30 | 0:30 | ITP-LV (Präsentation)
32 | 2022-03-15 | 18:15 | 21:15 | 180 | 3:00 | Product Diary für Semester 2 erweitert, Probleme behoben
33 | 2022-03-26 | 12:00 | 12:15 | 15 | 0:15 | Begonnen Requirements grob zu erstellen
34 | 2022-03-28 | 8:15 | 11:15 | 180 | 3:00 | Überlegungen + Einzelne erstellte Requirements im Backlog genauer definiert, Trello updated
35 | 2022-03-28 | 15:30 | 16:00 | 30 | 0:30 | ITP-LV |  | Stunden: | 73
36 | 2022-03-30 | 17:00 | 19:00 | 120 | 2:00 | Team Meeting - aufsetzen des Projekts |  | Fehlende h: | 2
37 | 2022-04-01 | 12:05 | 13:05 | 60 | 1:00 | ITP-LV + Tasks im nachhinein genauer definiert und Vorgaben erstellt
38 | 2022-05-03 | 17:10 | 20:40 | 210 | 3:30 | Kontrolle und Überprüfung der erledigten Tasks; Trello updated
39 | 2022-05-04 | 20:30 | 21:00 | 30 | 0:30 | Sidebar begonnen zu erweitern
40 | 2022-05-05 | 18:15 | 19:15 | 60 | 1:00 | Team Meeting - Erklärung weiterer Schritte
41 | 2022-05-06 | 22:15 | 24:15 | 120 | 2:00 | Contact Page hinzugefügt und in Sidebar eingebaut
42 | 2022-05-08 | 11:15 | 14:15 | 180 | 3:00 | Contact Page erweitert, Updated Repo, Recherche
43 | 2022-05-19 | 23:00 | 24:00 | 60 | 1:00 | Tried to send form to specific email (not finished)
44 | 2022-05-24 | 19:50 | 22:50 | 180 | 3:00 | Contact Page updated (Sending form still doesn't work)
45 | 2022-05-26 | 13:00 | 15:00 | 120 | 2:00 | Besprechung mit Kollege Arbäer (Problembehandlung) GELÖST
46 | 2022-05-27 | 8:15 | 11:45 | 210 | 3:30 | Challenges geholfen, dass sie laufen
47 | 2022-05-28 | 9:15 | 16:45 | 450 | 7:30 | Wikipage mit Pavle erstellt
48 | 2022-05-29 | 10:15 | 12:15 | 120 | 2:00 | Design etwas verbessert
49 | 2022-05-30 | 11:15 | 12:55 | 100 | 1:40 | Design verbessert - neue Bugs gefunden
50 | 2022-05-31 | 12:15 | 14:55 | 160 | 2:40 | Bugs behoben, Help page und Contact page erweitert
51 | 2022-06-01 | 13:15 | 18:35 | 320 | 5:20 | Fehlersuche + Code gelöscht...
52 | 2022-06-02 | 14:15 | 20:15 | 360 | 6:00 | Kontrolle der Tools und des Projekts
53 | 2022-06-15 | 15:15 | 19:15 | 240 | 4:00 | Internes Meeting - Weiteres vorgehen, Verbesserungen, Kontrolle, usw. besprochen
54 | 2022-06-19 | 16:15 | 24:35 | 500 | 8:20 | Fehlersuche, Deisgn verbessert, Kleinigkeiten behoben, Help, Contact Us page aufgebaut
55 | 2022-06-25 | 17:15 | 20:45 | 210 | 3:30 | Projektmitglieder geholfen bei Ihren Aufgaben
56 | 2022-06-27 | 18:15 | 21:15 | 180 | 3:00 | Project Diary eweitert
57 | 2022-10-02 | 9:15 | 11:15 | 120 | 2:00 | Project Diary für die Abgabe begonnen zu erstellen
58 | 2022-10-04 | 17:30 | 22:30 | 300 | 5:00 | Goals of this semester & Project Diary für die Abgabe fertig geschrieben
59 | 2022-10-18 | 17:15 | 22:15 | 300 | 5:00 | Todos erstellt,Aufgaben aufgeteilt, Sprint 1 erstellt, SRP erstellt
60 | 2022-10-25 | 8:00 | 8:30 | 30 | 0:30 | InnoLab-LV |  | Stunden: | 66
61 | 2022-11-08 | 13:15 | 15:15 | 120 | 2:00 | TODOs ins Trello Board eingetragen |  | Fehlende h: | 9
62 | 2022-11-09 | 14:30 | 15:00 | 30 | 0:30 | InnoLab-LV
63 | 2022-11-15 | 15:15 | 20:15 | 300 | 5:00 | Updated Trello Board; XAMPP Problembehandlung
64 | 2022-11-22 | 17:00 | 17:30 | 30 | 0:30 | SRP 3 fertig
65 | 2022-12-13 | 14:15 | 14:30 | 15 | 0:15 | InnoLab-LV
66 | 2022-11-24 | 15:15 | 20:15 | 300 | 5:00 | Überlegungen zum Paper (Forschungsfrage) + begonnen
67 | 2022-12-07 | 16:15 | 17:15 | 60 | 1:00 | InnoLab-LV
68 | 2022-12-26 | 14:30 | 18:00 | 210 | 3:30 | Projektprobleme (Verbindung)
69 | 2023-01-07 | 15:15 | 25:15 | 600 | 10:00 | Paper und Webspace mit Pavle geschrieben und recherchiert, Github updated, Fehlerbehandlung
70 | 2023-01-20 | 16:15 | 17:15 | 60 | 1:00 | Video Idee begonnen
71 | 2023-01-21 | 17:15 | 19:15 | 120 | 2:00 | Video Skript geschireben und erste Aufnahmen gemacht
72 | 2023-01-26 | 18:15 | 20:15 | 120 | 2:00 | Video fertig erstellt
73 | 2023-01-27 | 19:15 | 24:15 | 300 | 5:00 | Präsentation und Project Diary begonnen
74 | 2023-01-28 | 20:15 | 25:15 | 300 | 5:00 | Präsentation und Project Diary weiter bearbeitet
75 | 2023-01-29 | 21:15 | 26:35 | 320 | 5:20 | Fehlersuche, Deisgn verbessert, Kleinigkeiten behoben
76 | 2023-01-30 | 22:15 | 27:15 | 300 | 5:00 | Ganzes Projekt kontrolliert, alle Dokumente fertig geschrieben

## Arber
ID | Datum | Anfang | Ende | Time (in min) | Time (in h) | Arbeitbeschreibung | Stunden: | 41
1 | 2022-03-28 | 15:30 | 16:00 | 30 | 0:30 | ITP-LV | Fehlende h: | 34
2 | 2022-03-30 | 17:00 | 17:30 | 30 | 0:30 | Team Meeting - aufsetzen des Projekts
3 | 2022-03-31 | 14:00 | 16:00 | 120 | 2:00 | Verbindung von Services lernen(php mit DB, js etc; Tabellenverbindung auch)
4 | 2022-03-31 | 20:15 | 21:55 | 100 | 1:40 | Challenges Besprechung mit Kollege Lukas
5 | 2022-04-01 | 12:05 | 12:45 | 40 | 0:40 | ITP-LV + Tasks im nachhinein genauer definiert und Vorgaben erstellt
6 | 2022-03-30 | 17:00 | 17:30 | 30 | 0:30 | Team Meeting - aufsetzen des Projekts
7 | 2022-03-31 | 14:00 | 16:00 | 120 | 2:00 | Verbindung von Services lernen(php mit DB, js etc; Tabellenverbindung auch)
8 | 2022-04-08 | 11:00 | 15:00 | 240 | 4:00 | Challenges Javascript code verstehen (dashboard.js)
9 | 2022-04-09 | 11:00 | 16:24 | 324 | 5:24 | Versucht einzuloggen (Problem mit anmeldung, gedacht es war etwas anders)
10 | 2022-04-19 | 14:30 | 16:00 | 90 | 1:30 | Meeting mit Lukas über Challenges
11 | 2022-04-23 | 15:00 | 17:00 | 120 | 2:00 | Terminal untersucht
12 | 2022-04-27 | 18:00 | 20:10 | 130 | 2:10 | Alternative für Terminal gesucht (keine bessere Lösung gefunden)
13 | 2022-05-05 | 18:15 | 19:15 | 60 | 1:00 | Team Meeting - Erklärung weiterer Schritte
14 | 2022-05-26 | 13:00 | 13:25 | 25 | 0:25 | Besprechung mit Kollege Saifee (Problembehandlung) GELÖST
15 | 2022-05-26 | 14:00 | 19:00 | 300 | 5:00 | Challenge 2 hinzugefügt (Bessere Lösung gedacht um Challenges hinzufügen)
16 | 2022-06-03 | 11:00 | 12:30 | 90 | 1:30 | Lösung gefunden, um Challenges script automatisch zu machen
17 | 2022-06-04 | 9:00 | 15:55 | 415 | 6:55 | Challenges Script automatisiert. Challenges notwendig nur im DB hinzufügen
18 | 2022-06-06 | 19:00 | 20:40 | 100 | 1:40 | Challenges erlauben nur eine Lösung. Recherche um das zu reparieren
19 | 2022-06-10 | 16:00 | 18:00 | 120 | 2:00 | Versucht multiple Lösungen für Challenges zu implementieren. Nicht funktioniert
20 | 2022-11-17 | 12:00 | 14:30 | 150 | 2:30 | Documentation style und template für Challenges - Recherche
21 | 2022-11-28 | 16:00 | 20:03 | 243 | 4:03 | LDAP umsetzung
22 | 2022-12-01 | 12:00 | 15:30 | 210 | 3:30 | LDAP umsetzung; Log in mit FH credentials worked!

## Awan
ID | Datum | Anfang | Ende | Time (in min) | Time (in h) | Arbeitbeschreibung
1 | 2021-09-23 | 16:10 | 17:40 | 90 | 1:30 | ITP-LV | Stunden
2 | 2021-10-07 | 8:00 | 9:30 | 90 | 1:30 | ITP-LV | 78
3 | 2021-10-10 | 11:00 | 13:00 | 120 | 2:00 | Erstellen der Requirements
4 | 2021-10-12 | 16:10 | 17:10 | 60 | 1:00 | ITP-LV
5 | 2021-10-20 | 10:00 | 13:00 | 180 | 3:00 | Überlegung Login & Register System
6 | 2021-11-10 | 12:00 | 14:00 | 120 | 2:00 | Recherche über GitHub API
7 | 2021-11-10 | 14:00 | 14:30 | 30 | 0:30 | API: Einpaar kleine Tests durchgeführt
8 | 2021-11-10 | 15:00 | 17:00 | 120 | 2:00 | Recherche über GitHub Authentifizierung
9 | 2021-11-16 | 11:15 | 11:45 | 30 | 0:30 | ITP-LV (verschoben)
10 | 2021-12-01 | 13:00 | 17:00 | 240 | 2:00 | GitHub SignUp über Auth0 eingebaut & getestet
11 | 2021-12-01 | 23:00 | 1:00 | 120 | 2:00 | Recherche Verbindung React & PHP Login/Register
12 | 2021-12-03 | 23.00:00 | 2:00 | 180 | 3:00 | Angefangen mit Passwort Vergessen & Reset Email
13 | 2021-12-05 | 12.00:00 | 13:00 | 60 | 1:00 | XAMPP Einstellungen verändert SMTP (Test)
14 | 2021-12-05 | 13.00:00 | 14:00 | 60 | 1:00 | Angefangen einen WebServer aufzusetzen für Testzwecke
15 | 2021-12-06 | 15:00 | 16:00 | 60 | 1:00 | Web-Server Database-Upload
16 | 2021-12-06 | 16:00 | 17:00 | 60 | 1:00 | Web-Server File-Uploads
17 | 2021-12-08 | 14:00 | 17:00 | 180 | 3:00 | Script Anpassung Datenbank Verbindung / Fehlerbehbung
18 | 2021-12-09 | 16:15 | 16:40 | 25 | 0:25 | ITP-LV
19 | 2021-12-10 | 20:00 | 23:00 | 180 | 3:00 | Fehlerbehung bei der Darstellung der Webseite
20 | 2021-12-14 | 12:00 | 14:00 | 120 | 2:00 | Recherche über die Mailfunktion
21 | 2021-12-15 | 14:00 | 14:30 | 30 | 0:30 | Email über gmail erstellt
22 | 2021-12-18 | 20:00 | 21:00 | 60 | 1:00 | PhpMailer Funtkion durchgelesen
23 | 2021-12-20 | 14:00 | 16:00 | 120 | 2:00 | Angefangen mit Programmierung der Mail-Funktion
24 | 2021-12-22 | 11:00 | 14:00 | 180 | 3:00 | Probleme bei der Authentifizierung Mailfunktion
25 | 2021-12-22 | 12:00 | 15:00 | 180 | 3:00 | Fehlerbehbung Mail-Funktion Authentifizierung
26 | 2021-12-24 | 13:00 | 13:30 | 30 | 0:30 | Neue Email erstellt um Fehler zu Minimieren
27 | 2021-12-25 | 14:00 | 16:00 | 120 | 2:00 | Recherchiert wieso es zu diesen Fehler kommt
28 | 2021-12-26 | 15:00 | 17:00 | 120 | 2:00 | Fehler behoben: Email Einstellungen verändert
29 | 2022-01-01 | 15:00 | 18:00 | 180 | 3:00 | Template Erstellung für die Email
30 | 2022-01-02 | 17:00 | 19:00 | 120 | 2:00 | Neues Template: Email konnten nicht mehr abgeschickt werden
31 | 2022-01-05 | 21:00 | 0:00 | 180 | 3:00 | Problem-Behebung - Neues Template neu angepasst.
32 | 2022-01-07 | 20:00 | 22:00 | 120 | 2:00 | Passwort hashing auf SHA-256 angepasst
33 | 2022-01-09 | 21:00 | 23:00 | 120 | 2:00 | Datenbank Struktur verändert
34 | 2022-01-13 | 18:15 | 18:35 | 20 | 0:20 | ITP-LV - Sprint 5
35 | 2022-01-14 | 14:00 | 18:00 | 240 | 4:00 | Probleme mit der Datenbank - Email Template resetet
36 | 2022-01-14 | 18:00 | 19:00 | 60 | 1:00 | Probleme behoben: Script angepasst
37 | 2022-01-15 | 17:00 | 19:00 | 120 | 2:00 | File-Struktur Git angepasst, Read-Me File erstellt
38 | 2022-01-16 | 10:00 | 14:00 | 240 | 4:00 | Dokumentationen erstellt
39 | 2022-01-17 | 11:00 | 12:00 | 60 | 1:00 | Video erstellt für die Abgabe
40 | 2022-01-18 | 12:00 | 16:00 | 240 | 4:00 | Abschluss: Alles nochmal durchgegangen (Code, Dokus, Video..)

## Hitalani
ID | Datum | Anfang | Ende | Time (in min) | Time (in h) | Arbeitbeschreibung
1 | 2021-09-23 | 16:10 | 17:40 | 90 | 1:30 | ITP-LV
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Tomanovic
ID | Datum | Anfang | Ende | Time (in min) | Time (in h) | Arbeitbeschreibung
1 | 2021-09-23 | 16:10 | 17:40 | 90 | 1:30 | ITP-LV
2 | 2022-09-23 | 16:10 | 16:40 | 30 | 0:30 | ITP-LV
3 | 2022-09-25 | 11:00 | 13:00 | 120 | 2:00 | Team Meeting - Kick off
4 | 2022-10-18 | 16:00 | 17:00 | 60 | 1:00 | Tasks definition
5 | 2022-10-21 | 17:00 | 18:00 | 60 | 1:00 | Meeting about the tasks
6 | 2022-10-25 | 8:00 | 9:00 | 60 | 1:00 | ITP-LV
7 | 2022-11-03 | 17:00 | 19:00 | 120 | 2:00 | Working on Highscore page
8 | 2022-11-06 | 11:00 | 13:00 | 120 | 2:00 | Working on Personalscore page
9 | 2022-11-10 | 14:30 | 15:00 | 30 | 0:30 | ITP-LV
10 | 2022-11-13 | 17:00 | 19:00 | 120 | 2:00 | Meeting about finished tasks + defining new tasks
11 | 2022-11-16 | 19:00 | 21:00 | 120 | 2:00 | Expanding database + database analyse
12 | 2022-11-24 | 14:30 | 15:15 | 45 | 0:45 | ITP-LV
13 | 2022-11-26 | 11:00 | 12:00 | 60 | 1:00 | Finishing task with database
14 | 2022-11-27 | 20:00 | 21:00 | 60 | 1:00 | Working on the documentation
15 | 2022-12-06 | 10:00 | 11:00 | 60 | 1:00 | ITP-LV
16 | 2022-12-08 | 18:00 | 19:00 | 60 | 1:00 | Done tasks presentation to the group and defining new task
17 | 2022-12-10 | 11:00 | 15:00 | 240 | 4:00 | LDAP
18 | 2022-12-17 | 18:00 | 21:00 | 180 | 3:00 | Done tasks presentation to the group and defining new task
19 | 2022-12-22 | 14:30 | 15:00 | 30 | 0:30 | ITP-LV
20 | 2022-12-23 | 17:00 | 19:00 | 120 | 2:00 | Working on the documentation
21 | 2023-01-09 | 11:30 | 12:00 | 30 | 0:30 | ITP-LV
22 | 2023-01-19 | 17:00 | 21:00 | 240 | 4:00 | Webspace
23 | 2023-01-23 | 11:30 | 12:00 | 30 | 0:30 | ITP-LV
24 | 2023-01-31 | 14:00 | 16:00 | 120 | 2:00 | Working on the documentation
25 | 2023-01-31 | 16:00 | 17:00 | 60 | 1:00 | Working on the presentation

## Yang
ID | Datum | Anfang | Ende | Time (in min) | Time (in h) | Arbeitbeschreibung
1 | 2021-09-23 | 16:10 | 17:40 | 90 | 1:30 | ITP-LV
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12